## Sheet1
Име на проект | Опис на проектот | Предвиден почеток на реализација | Предвиден крај на реализација | Реализација во месеци | Вредност на проектот со ДДВ (денари) | Носител на набавката | Носител на Проектот | Статус | Линк до ЕЈСН
Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство по ЕСКО модел за давање на услуги за јавното осветлување во Општина Валандово | Предмет на огласот е доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за давање на услуги за јавно осветлување во Општина Валандово, кое се остварува како јавна набавка на услуга со што ќе се реконструира системот за јавно осветлување со цел намалување на потрошувачката на електрична енергија и намалување на трошоците на Договорниот орган за јавно осветлување. | 21-01-2021 | 21-12-2032 | 143 | 38.717.608,94 | ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република Македонија, Охрид | ЕЛС Валандово | Во тек | https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/45b1e27a-9d1a-453f-82f9-72b872d03c3d
Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово | Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово | 01-02-2021 | 01-06-2021 | 4 | 2.547.380,46 | Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c5d3734e-2bbe-4965-9b8c-7741dd639825
Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово | Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово | 11-03-2021 | 09-07-2021 | 4 | 3.056.472,58 | Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/173f4419-cb99-4822-9661-ee0ef5f87860
Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II | Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II | 17-03-2021 | 15-07-2021 | 4 | 1.633.448,04 | Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a0c439eb-8f17-4563-8f0f-48ffc26a9853
Поставување на урбана опрема за детски игралишта | Поставување на урбана опрема за детски игралишта во Валандово | 19-04-2021 | 19-04-2022 | 12 | 566.258,40 | ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c98c9d22-2dda-415f-9c23-4105f089146f
Изградба на улица „Крушевска“ во Валандово и Изградба на улица во Брајковци, од Регионален пат Р1401 до црква и према игралиште - поврзување со Р1401 кај автобуска станица | Изградба на улица „Крушевска“ во Валандово и Изградба на улица во Брајковци, од Регионален пат Р1401 до црква и према игралиште - поврзување со Р1401 кај автобуска станица | 18-05-2021 | 15-09-2021 | 4 | 3.697.111,10 | Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3c0112e3-db9f-493a-8170-99e5a03c6def
Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово | Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово | 29-06-2021 | 29-06-2022 | 12 | 238.950,00 | Друштво за издавачка дејност производство трговија и услуги ДИТАС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e9c257f1-364e-4ead-8c81-58c1e641c4ec
Изградба на дел од улица „Јосиф Јосифовски“ во Јосифово | Изградба на дел од улица „Јосиф Јосифовски“ во Јосифово | 15-07-2021 | 12-11-2021 | 4 | 2.088.755,76 | Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e159df0-53bd-47d7-88fd-414cabb86690
Изградба на улица во Брајковци, од улица за поврзување со село Балинци спрема „Димовска чешма“ | Изградба на улица во Брајковци, од улица за поврзување со село Балинци спрема „Димовска чешма“ | 22-07-2021 | 19-11-2021 | 4 | 1.367.806,44 | Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица | ЕЛС Валандово | Реализирано | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f6f446b8-3415-492f-8f4c-246a3a5b151c
Реконструкција на фудбалско игралиште во населено место Пирава | Реконструкција на фудбалско игралиште во населено место Пирава | 09-08-2021 | 05-01-2022 | 5 | 4.130.000,00 | Друштво за градежништво,трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица | ЕЛС Валандово | Во тек | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/49258f70-5b92-4c2d-81db-438d7de0ff22
Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово | Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово | 02-09-2021 | 01-12-2021 | 3 | 2.219.580,00 | Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци Василево | ЕЛС Валандово | Во тек | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c96dc995-e043-4713-89d6-bd38547da61e
Изградба на улица „Цветан Димов“ во Пирава, од пошта до гробишта и Изградба на улица во Дедели, од Основно училиште до Џамија, со три придружни краци | Изградба на улица „Цветан Димов“ во Пирава, од пошта до гробишта и Изградба на улица во Дедели, од Основно училиште до Џамија, со три придружни краци | 07-09-2021 | 04-02-2022 | 5 | 6.389.992,64 | Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица | ЕЛС Валандово | Во тек | https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ba2d5ffd-cd3f-4732-a165-ddca416b67d6